## 표지
SDACS 특허 출원 로드맵 & 예산
KR 국내출원 → PCT 국제출원 → 다국가 진입 (5개년 계획)
문서명 | SDACS_Filing_Roadmap_Budget.xlsx
버전 | v3.0 (2026-04-21)
작성자 | 선우 (sun475300@naver.com / 010-9058-3745)
목적 | KR/PCT 출원 일정·비용·위험 요소의 경영 의사결정용 근거
시트 구성 | ① 타임라인 ② 비용 상세 ③ 국가별 예산 ④ 위험·대응 ⑤ 체크포인트
총 예산(5년) | ₩48,000,000 – ₩62,000,000

## 타임라인
시점 | 단계 | 주요 작업 | 기간(개월) | 관납(₩) | 대리인(₩) | 비고
2026-05 | KR 선행기술조사 | KIPRIS·Google Patents·Espacenet 조사 | 1 | 0 | 1200000 | 조사보고서 작성
2026-06 | KR 명세서 완성 | 청구범위·도면·실시예 확정 | 1 | 0 | 3000000 | 변리사 수임료 1차
2026-07 | KR 국내출원 | 특허청 e출원 접수 | 0 | 66000 | 1500000 | 출원번호 수령
2026-12 | KR 심사청구 | 조기 심사청구 고려(직권심사) | 0 | 143000 | 500000 | 청구시점 조정 가능
2027-05 | PCT 국제출원 | RO/KR 또는 RO/IB 제출 | 2 | 1600000 | 4500000 | 우선권 12개월 만료 직전
2027-11 | ISR 수령 | 국제조사보고서 확인·대응 | 1 | 0 | 800000 | 특허성 1차 평가
2028-05 | Chapter II (선택) | IPRP 수정·예비심사청구 | 2 | 550000 | 1500000 | 보정 기회 활용
2028-11 | 국내단계 진입 준비 | US/EP/JP/CN 번역·현지대리인 | 3 | 0 | 2000000 | 번역본 사전 착수
2029-05 | US 국내단계 진입 | USPTO 제출 (371 경로) | 1 | 2200000 | 5500000 | 영문번역 포함
2029-05 | EP 국내단계 진입 | EPO 제출 (EP 단일심사) | 1 | 3800000 | 6800000 | Unitary Patent 고려
2029-05 | JP 국내단계 진입 | JPO 제출 | 1 | 1500000 | 3800000 | 일어번역 필수
2029-05 | CN 국내단계 진입 | CNIPA 제출 | 1 | 1400000 | 3200000 | 중문번역 필수
2030~ | 심사·OA 대응 | 국가별 심사관 OA 2–3회 예상 | 24 | 500000 | 8000000 | 국가당 평균
2031~ | 등록·연차료 | 등록료·1–5년차 연차료 | 60 | 3000000 | 2000000 | 전체 4국 누적
합계 | [5 empty] | 총 5년 누적 (OA·연차료 포함)

## 비용 상세
비용 항목 | 최소(₩) | 예상(₩) | 최대(₩) | 비고
선행기술조사 | 1000000 | 1200000 | 1800000 | 변리사 조사 기본
KR 명세서 작성 | 2500000 | 3500000 | 5000000 | 도면·청구항 복잡도 반영
KR 출원 관납료 | 46000 | 66000 | 66000 | 청구항 수에 따라 가산
KR 심사청구료 | 130000 | 143000 | 143000 | 청구항당 44,000
PCT 국제출원 | 4500000 | 6000000 | 8000000 | 국제수수료·조사료 포함
PCT Chapter II (선택) | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 예비심사 활용 시
번역료 (4개국) | 8000000 | 10000000 | 13000000 | 영·일·중·EN(EPO)
US 국내단계 진입 | 6000000 | 7700000 | 10000000 | USPTO 수수료 + 대리인
EP 국내단계 진입 | 9000000 | 10600000 | 13000000 | EPO + validation
JP 국내단계 진입 | 4500000 | 5300000 | 7000000 | JPO + 일본대리인
CN 국내단계 진입 | 4000000 | 4600000 | 6000000 | CNIPA + 중국대리인
OA 대응 (국가별 평균) | 6000000 | 8500000 | 12000000 | 4개국 총합
등록료·연차료 1–5년 | 3500000 | 5000000 | 7000000 | 4개국 누적
합계 (₩) |  |  |  | 최소–최대 레인지

## 국가별 예산
국가 | 출원(관납) | 번역 | 대리인 | OA/5년 | 총 예상(₩) | 전략적 우선순위
KR | 209000 | 0 | 6000000 | 3000000 | 9209000 | ★★★ 본국·우선권 기반
US | 2200000 | 2500000 | 5500000 | 9000000 | 19200000 | ★★★ 최대 시장·드론규제 선도
EP | 3800000 | 2800000 | 6800000 | 10000000 | 23400000 | ★★ Unitary Patent 고려
JP | 1500000 | 2200000 | 3800000 | 5500000 | 13000000 | ★★ 드론 하드웨어 강국
CN | 1400000 | 2500000 | 3200000 | 4500000 | 11600000 | ★ 시장 크나 분쟁위험
PCT Phase | 2150000 | 0 | 6500000 | 0 | 8650000 | 다국가 진입 전 단계

## 위험·대응
# | 위험요소 | 심각도 | 사유 | 대응방안
1 | 선행기술 발견(신규성 부정) | 高 | Amazon/NASA 최신 특허 가능 | 출원 전 프로 조사 + 청구범위 재설계
2 | 번역품질 문제 | 中 | 기술용어 오번역 시 보정 불가 위험 | 전문 번역사 2인 크로스체크
3 | 우선권 만료 초과 | 高 | PCT 12개월 놓치면 국제보호 상실 | T-3개월 알림 + 백업 대리인
4 | 심사관 OA 거절 | 中 | 진보성·구성결합 공격 예상 | 예비 답변서 3종 준비
5 | 공동발명자 분쟁 | 高 | 지분비율·기여도 해석 차이 | 초기에 발명자 합의각서 체결
6 | 학회/논문 선공개 | 高 | 신규성 상실 가능 | 출원 완료 후 공개 원칙 준수
7 | 환율 변동(USD/EUR) | 低 | 예산 10–15% 변동 가능 | 연차별 예비비 10% 편성
8 | 연차료 미납 소멸 | 中 | 등록 후 관리 소홀시 권리 소멸 | CLM 대리인 자동납부 위임

## 체크포인트
시점 | 단계 | 산출물 | 검증 기준 | 책임자
2026-05 | 킥오프 | 변리사 수임계약 | NDA·지분합의서 서명 | 발명자+교수
2026-06 | 명세서 초안 | 발명신고서 v3 + 청구범위 | 청구항 15개·도면 5장 | 변리사
2026-07 | KR 출원 | 출원 접수증 | 출원번호 수령 | 변리사
2027-04 | PCT 준비 | 국제출원서 초안 | 우선권 서류 완비 | 변리사
2027-05 | PCT 출원 | 국제출원번호 | PCT/KR/2027/XXXXXX | 변리사
2027-11 | ISR 리뷰 | 검색보고서 대응 | 카테고리 X/Y 없음 확인 | 발명자
2029-05 | Phase 국내 | 국가별 출원번호 4개 | US/EP/JP/CN 접수완료 | 각국 대리인
2030~ | 등록 완료 | KR 등록증 최우선 | 등록번호 발급·공고 | 변리사